## Exercise 1
Task ID | Task Description | Duration (Days) | Start Date | End Date | Gant Duration
1 | Task 1 | 1 | 15-06-2023 | 16-06-2023 | 1
2 | Task 2 | 5 | 19-06-2023 | 26-06-2023 | 7
3 | Task 3 | 3 | 26-06-2023 | 29-06-2023 | 3
4 | Task 4 | 10 | 2023-03-07 | 17-07-2023 | 14
5 | Task 5 | 8 | 17-07-2023 | 27-07-2023 | 10
6 | Task 6 | 7 | 31-07-2023 | 2023-09-08 | 9
7 | Task 7 | 2 | 14-08-2023 | 16-08-2023 | 2
8 | Task 8 | 3 | 21-08-2023 | 24-08-2023 | 3
9 | Task 9 | 15 | 28-08-2023 | 18-09-2023 | 21
10 | Task 10 | 2 | 18-09-2023 | 20-09-2023 | 2

## Exercise 2
Task ID | Task Description | Duration (Days) | Prerequisites | Start Date | End Date | Gantt Duration
1 | Task 1 | 1 | Task 2 | 2023-03-07 | 2023-04-07 | 1
2 | Task 2 | 5 |  | 15-06-2023 | 22-06-2023 | 7
3 | Task 3 | 3 |  | 26-06-2023 | 29-06-2023 | 3
4 | Task 4 | 10 | Task 1 | 2023-10-07 | 24-07-2023 | 14
5 | Task 5 | 8 | Task 3 | 24-07-2023 | 2023-03-08 | 10
6 | Task 6 | 7 | Task 3 | 2023-07-08 | 16-08-2023 | 9
7 | Task 7 | 2 | Task 4 | 21-08-2023 | 23-08-2023 | 2
8 | Task 8 | 3 | Task 5, Task 6 | 28-08-2023 | 31-08-2023 | 3
9 | Task 9 | 15 | Task 7, Task 8 | 2023-04-09 | 25-09-2023 | 21
10 | Task 10 | 2 | Task 9 | 25-09-2023 | 27-09-2023 | 2